## Plantilla de matriz requisitos (hidden)
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Identificación | Descripción del requisito | Estado actual | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
RF-01 | El sistema debe permitir la creación, modificación y eliminación de perfiles de usuario con roles definidos (administrador, gerente de cursos, instructor, estudiante, soporte técnico). | No implementado | Se puede crear, editar y eliminar perfiles con roles específicos desde la interfaz administrativa. | Media | Estructura de roles en la base de datos y flujo de interfaz para gestión. | Backend para lógica de perfiles; frontend para formularios de gestión. | Administrador del sistema | Alta
RF-02 | El sistema debe mantener un historial de actividad y progreso del usuario. | No implementado | Se visualiza una bitácora individual de actividades por usuario. | Alta | Base de datos con tabla de auditoría y vista de historial. | Registro automático de eventos en el backend. | Equipo de monitoreo y soporte | Alta
RF-03 | El sistema debe permitir la carga y almacenamiento de contenido multimedia (videos, imágenes, etc.). | Parcialmente implementado | Se pueden subir, visualizar y gestionar archivos multimedia desde el panel. | Media | Integración con almacenamiento en la nube y validación de formatos. | Frontend con carga de archivos; backend con enlaces a servicios de almacenamiento. | Equipo de contenido digital | Media
RF-04 | El sistema debe soportar pagos a través de PayPal, Mercado de Pago y otros medios. | No implementado | Se realizan pagos exitosos y se confirma la transacción. | Alta | Módulo de integración con APIs externas. | Servicio de pago independiente con validación y respuesta. | Área financiera y comercial | Alta
RF-05 | El sistema debe permitir la gestión de planes de suscripción y membresías. | No implementado | Los usuarios pueden seleccionar y pagar por diferentes planes de acceso. | Media | Tablas para tipos de planes y lógica de suscripción. | Frontend para selección de planes y backend para control de acceso. | Marketing y ventas | Alta
RNF-01 | El sistema debe construirse con tecnologías actuales compatibles con arquitectura escalable. | En diseño | Se puede agregar capacidad sin degradar el rendimiento. | Alta | Diseño basado en microservicios y contenedores. | Infraestructura cloud y servicios distribuidos. | Arquitecto de software | Alta
RNF-02 | El sistema debe garantizar alta disponibilidad y tolerancia a fallos. | No implementado | El sistema permanece funcional ante fallos de componentes individuales. | Alta | Replicación de servicios y balanceo de carga. | Despliegue distribuido con monitoreo. | Líder técnico | Alta
RNF-03 | El sistema debe proteger los datos mediante cifrado y control de acceso. | Parcialmente implementado | Se aplican medidas de seguridad para datos en tránsito y en reposo. | Alta | Uso de HTTPS, cifrado AES y autenticación de usuarios. | Implementación de middleware de seguridad. | Oficial de cumplimiento / TI | Alta
RNF-04 | Los administradores deben estar capacitados en tecnologías cloud, seguridad y SQL. | No implementado | Se demuestra competencia en el manejo del sistema sin asistencia externa. | Media | Manuales, documentación y entorno de pruebas. | Programas de formación interna. | Recursos Humanos / TI | Media

## Requisitos Funcionales
Matriz de Trazabilidad de Requisitos
Identificación | Descripción del requisito | Estado actual | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
RF-01 | El sistema debe permitir la creación, modificación y eliminación de perfiles de usuario con roles definidos (administrador, gerente de cursos, instructor, estudiante, soporte técnico). | No implementado | Se puede crear, editar y eliminar perfiles con roles específicos desde la interfaz administrativa. | Media | Estructura de roles en la base de datos y flujo de interfaz para gestión. | Backend para lógica de perfiles; frontend para formularios de gestión. | Administrador del sistema | Alta
RF-02 | El sistema debe mantener un historial de actividad y progreso del usuario. | No implementado | Se visualiza una bitácora individual de actividades por usuario. | Alta | Base de datos con tabla de auditoría y vista de historial. | Registro automático de eventos en el backend. | Equipo de monitoreo y soporte | Alta
RF-03 | El sistema debe permitir la carga y almacenamiento de contenido multimedia (videos, imágenes, etc.). | Parcialmente implementado | Se pueden subir, visualizar y gestionar archivos multimedia desde el panel. | Media | Integración con almacenamiento en la nube y validación de formatos. | Frontend con carga de archivos; backend con enlaces a servicios de almacenamiento. | Equipo de contenido digital | Media
RF-04 | El sistema debe soportar pagos a través de PayPal, Mercado de Pago y otros medios. | No implementado | Se realizan pagos exitosos y se confirma la transacción. | Alta | Módulo de integración con APIs externas. | Servicio de pago independiente con validación y respuesta. | Área financiera y comercial | Alta
RF-05 | El sistema debe permitir la gestión de planes de suscripción y membresías. | No implementado | Los usuarios pueden seleccionar y pagar por diferentes planes de acceso. | Media | Tablas para tipos de planes y lógica de suscripción. | Frontend para selección de planes y backend para control de acceso. | Marketing y ventas | Alta
RF-06 | El sistema debe permitir a los usuarios realizar evaluaciones y obtener retroalimentación automática. | No implementado | El usuario puede completar evaluaciones y recibir resultados inmediatos. | Media | Diseño de formularios de evaluación y reglas de retroalimentación. | Módulo de evaluación conectado a la base de datos de contenidos. | Equipo académico / Pedagogía | Alta
RF-07 | El sistema debe enviar notificaciones automáticas por correo electrónico sobre eventos importantes (como vencimientos de suscripción, nuevas asignaciones, etc.). | No implementado | Las notificaciones se generan y envían automáticamente al correo del usuario. | Media | Motor de notificaciones y plantillas de correo. | Integración con servicios de envío de correo. | Soporte y atención al usuario | Media
RF-08 | El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante una interfaz intuitiva con validación de campos en tiempo real. | No implementado | La validación muestra errores al instante sin enviar el formulario. | Baja | Formulario con validación visual (colores, íconos, mensajes). | JavaScript / React para validación en cliente. | Usuario final / UX | Alta
RF-09 | El usuario debe poder filtrar y buscar cursos desde una barra de búsqueda con resultados dinámicos. | No implementado | Los resultados cambian mientras el usuario escribe. | Media | Diseño tipo buscador con autocompletado. | React + debounce + llamadas a API. | Usuarios / Marketing | Alta
RF-10 | El dashboard debe mostrar estadísticas interactivas con gráficos de progreso. | En diseño | Los gráficos responden al cursor y muestran datos detallados. | Media | Componentes visuales con librerías tipo Chart.js, Recharts. | Frontend con datos obtenidos por API. | Usuarios / Área académica | Media

## Requisitos No Funcionales
Matriz de Trazabilidad de Requisitos
Identificación | Descripción del requisito | Estado actual | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
RNF-01 | El sistema debe construirse con tecnologías actuales compatibles con arquitectura escalable. | En diseño | Se puede agregar capacidad sin degradar el rendimiento. | Alta | Diseño basado en microservicios y contenedores. | Infraestructura cloud y servicios distribuidos. | Arquitecto de software | Alta
RNF-02 | El sistema debe garantizar alta disponibilidad y tolerancia a fallos. | No implementado | El sistema permanece funcional ante fallos de componentes individuales. | Alta | Replicación de servicios y balanceo de carga. | Despliegue distribuido con monitoreo. | Líder técnico | Alta
RNF-03 | El sistema debe proteger los datos mediante cifrado y control de acceso. | Parcialmente implementado | Se aplican medidas de seguridad para datos en tránsito y en reposo. | Alta | Uso de HTTPS, cifrado AES y autenticación de usuarios. | Implementación de middleware de seguridad. | Oficial de cumplimiento / TI | Alta
RNF-04 | Los administradores deben estar capacitados en tecnologías cloud, seguridad y SQL. | No implementado | Se demuestra competencia en el manejo del sistema sin asistencia externa. | Media | Manuales, documentación y entorno de pruebas. | Programas de formación interna. | Recursos Humanos / TI | Media
RNF-05 | Todas las vistas deben ser responsivas y adaptarse a pantallas móviles, tablet y escritorio. | Parcialmente implementado | La interfaz se adapta correctamente a pantallas de distintos tamaños. | Media | Maquetación adaptable (responsive design). | Desarrollo con frameworks responsivos (ej. Bootstrap, Tailwind). | Usuarios finales | Alta
RNF-06 | El sistema debe mantener un tiempo de actividad mínimo del 99.5% mensual. | No implementado | Informes mensuales confirman el porcentaje de uptime. | Alta | Infraestructura en la nube con alta disponibilidad. | Monitoreo y alertas automáticas. | Equipo técnico / DevOps | Alta
RNF-07 | El sistema debe contar con pruebas automatizadas para asegurar calidad en los despliegues. | No implementado | Los despliegues ejecutan pruebas automáticas exitosamente. | Media | Frameworks de testing integrados al flujo CI/CD. | Cobertura de pruebas y pruebas de regresión. | Equipo de QA | Alta
RNF-08 | El sistema debe permitir auditorías y trazabilidad de acciones críticas. | No implementado | Registro detallado de acciones como accesos, cambios en roles o datos. | Alta | Diseño de logs y visores de auditoría. | Backend con registros protegidos y exportables. | Equipo de seguridad y auditoría | Alta
RNF-09 | El sistema debe poder escalar horizontalmente ante aumento de usuarios. | En diseño | Se añade capacidad sin degradar la experiencia de uso. | Alta | Diseño basado en contenedores y balanceadores de carga. | Arquitectura escalable en servicios cloud. | Arquitecto de software | Alta
RNF-10 | El sistema debe soportar múltiples idiomas, adaptando textos y elementos visuales. | No implementado | La interfaz cambia automáticamente al seleccionar idioma. | Alta | Estructura para traducciones e internacionalización (i18n). | Uso de bibliotecas como i18next. | Usuarios globales / Comunidad internacional | Media

## Instrucciones
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
#ERROR! | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
#ERROR! | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
#ERROR! | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
#ERROR! | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
#ERROR! | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
#ERROR! | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Diseño del producto | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Desarrollo del producto | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
#ERROR! | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.